Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. N 569-р

1. Утвердить прилагаемый [План](#P25) мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению соблюдения трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста в Чувашской Республике на 2018 - 2021 годы (далее - План).

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Чувашской Республике, Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественным объединениям принять участие в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 10.08.2018 N 569-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ

ТРУДОВЫХ ПРАВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО

ВОЗРАСТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2018 - 2021 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Обеспечение соблюдения трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста |
| 1.1. | Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики "Содействие занятости населения", утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 августа 2011 г. N 362, в части предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения гражданам предпенсионного возраста | 15 августа 2018 г. | 15 октября 2018 г. | Минтруд Чувашии | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | защита трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста | Р [<\*>](#P124) |
| 1.2. | Контроль за соблюдением трудовых прав граждан предпенсионного возраста | 15 августа 2018 г. | 31 декабря 2021 г. | Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*\*>](#P125), Минтруд Чувашии | отчет о проделанной работе | защита трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста | Р [<\*>](#P124) |
| 1.3. | Проведение совещаний с работодателями по вопросам соблюдения трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста | 1 сентября 2018 г. | 1 сентября 2019 г. | Минтруд Чувашии, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*\*>](#P125), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее - органы местного самоуправления) [<\*\*>](#P125) | протоколы совещаний | защита трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста | ЗР [<\*\*\*>](#P126) |
| II. Создание условий, направленных на обеспечение сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста |
| 2.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения в связи с повышением пенсионного возраста | 15 августа 2018 г. | 31 декабря 2021 г. | Минтруд Чувашии, Мининформполитики Чувашии, иные органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления [<\*\*>](#P125) | отчет о количестве статей | снижение социальной напряженности в обществе | ЗР [<\*\*\*>](#P126) |
| 2.2. | Мониторинг лиц предпенсионного возраста, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, информация о которых предоставлена ОПФР по Чувашской Республике - Чувашии в разрезе муниципальных образований и организаций | 15 августа 2018 г. | 31 декабря 2021 г. | Минтруд Чувашии, ОПФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*\*>](#P125) | отчет о проделанной работе | снижение социальной напряженности в обществе | ЗР [<\*\*\*>](#P126) |
| 2.3. | Оказание центрами занятости населения в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики полного объема государственных услуг в области содействия занятости населения гражданам предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обучения, проведение ярмарок вакансий, психологическую и социальную адаптацию, а также содействие предпринимательской деятельности | 15 августа 2018 г. | 31 декабря 2021 г. | Минтруд Чувашии | отчет о проделанной работе | снижение социальной напряженности в обществе, повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста на рынке труда | ЗР [<\*\*\*>](#P126) |
| 2.4. | Организация адресной работы с гражданами предпенсионного возраста и мониторинг трудоустройства граждан указанной категории | 15 августа 2018 г. | 31 декабря 2021 г. | Минтруд Чувашии, ОПФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*\*>](#P125) | отчет о проделанной работе | снижение социальной напряженности в обществе | ЗР [<\*\*\*>](#P126) |
| 2.5. | Проведение открытых обсуждений, общественных слушаний, тематических круглых столов с участием сторон социального партнерства | 1 сентября 2018 г. | 1 сентября 2019 г. | Минтруд Чувашии, иные органы исполнительной власти Чувашской Республики, ОПФР по Чувашской Республике - Чувашии [<\*\*>](#P125), Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*\*>](#P125), органы местного самоуправления [<\*\*>](#P125), Чувашрессовпроф [<\*\*>](#P125) | протоколы | снижение социальной напряженности в обществе | Р [<\*>](#P124) |
| 2.6. | Использование модернизированных информационных ресурсов: информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", социальной сети деловых контактов "SkillsNet" и портала "Онлайнинспекция.рф" | 15 августа 2018 г. | 31 декабря 2021 г. | Минтруд Чувашии, Гострудинспекция в Чувашской Республике [<\*\*>](#P125) |  | снижение социальной напряженности в обществе | ЗР [<\*\*\*>](#P126) |

--------------------------------

<\*> Р - руководитель органа исполнительной власти Чувашской Республики, территориального органа федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления.

<\*\*> Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.

<\*\*\*> ЗР - заместитель руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики, территориального органа федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления.